ส่วนที่ 5

โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ (Project)  เปรียบเสมือนพาหนะที่นำแผนปฏิบัติการไปสู่การดำเนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ต้องการขององค์กร   เป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงาน ไปสู่แผนเงิน และแผนคนอีกด้วย   โครงการจึงมีความสัมพันธ์กับแผนงาน (Program) และนโยบาย (Policy) คือ เริ่มจากนโยบายขององค์กร ถูกนำมาจัดทำเป็นแผนระดับหน่วยงาน (Plan) หน่วยงานก็จะจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร  โครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีหลายกิจกรรม (Activities) หรือหลายงาน (Task)ก็ได้   โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาองค์กรช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพและทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานภายในองค์กร  มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลได้

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนไพศาลพิทยาคมจึงได้กำหนดโครงการ  กิจกรรม   และงบประมาณ  ในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โครงการไพศาลพิทยาคมสุขภาพดีถ้วนหน้า | (81,000) | (147,000) | (90,000) | (150,000) | (468,000) | กิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 30,000 | 112,000 | งานอนามัย |
|  | กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 135,000 | กิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 51,000 | สาระพลศึกษา |
|  | กิจกรรมค่ายดนตรีสากล | - | 50,000 | - | 50,000 | 100,000 | สาระศิลปะ |
|  | กิจกรรมรักษ์รำไทย | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 70,000 | สาระศิลปะ |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่  2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โครงการไพศาลพิทยาคมเชิดชูคุณธรรม | (168,000) | (216,200) | (229,500) | (236,000) | (849,700) | กิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมค่ายพุทธบุตร | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 285,000 | กิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | 50,000 | 77,200 | 78,000 | 78,000 | 283,200 | กิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมวันสำคัญ - กิจกรรมย่อยวันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมย่อย วันไหว้ครู - กิจกรรมย่อยวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมย่อย วันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมย่อย วันขึ้นปีใหม่ - กิจกรรมย่อย วันลอยกระทง - กิจกรรมย่อย วันมาฆบูชา - กิจกรรมย่อย วันวิสาขบูชา - กิจกรรมย่อย วันอาสาฬหบูชา | 35,000 | 41,000 | 45,000 | 45,000 | 166,000 | กิจการ น.ร. และสาระสังคม |
|  | กิจกรรมร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 75,000 | กิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | กิจการ น.ร. |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่  2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ - กิจกรรมย่อย กิจกรรมเวรประจำวัน - กิจกรรมย่อย กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า - กิจกรรมย่อย กิจกรรมฝึกสมาธิเช้า - กิจกรรมย่อย กิจกรรมไหว้พระ/ไหว้ครู - กิจกรรมย่อย เดินเข้าห้องเรียนอย่างมีสติ - กิจกรรมย่อย รับประทานอาหารอย่างมีสติ - กิจกรรมย่อย กิจกรรมแสวงหาความรู้ - กิจกรรมย่อย ธนาคารความดี - กิจกรรมย่อย สวดมนต์ประจำสัปดาห์ - กิจกรรมย่อย กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย - กิจกรรมย่อย กิจกรรมศึกษามงคล 38 ข้อ - กิจกรรมย่อย ใส่บาตรประจำเดือน | 7,000 | 7,000 | 8,500 | 10,000 | 32,500 | กิจการ น.ร. |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โครงการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ | (341,800) | (447,080) | (478,000) | (746,000) | (2,012,880) | วิชาการ |
|  | กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต | 90,000 | 96,080 | 100,000 | 300,000 | 586,080 | งานห้องสมุด |
|  | กิจกรรมมุมแห่งการเรียนรู้ (ในห้องเรียน) | 1,800 | 18,000 | 18,000 | 36,000 | 73,800 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วโรงเรียน | - | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 26,000 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 600,000 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 150,000 | 177,000 | 200,000 | 200,000 | 727,000 | วิชาการ |
|  | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | (120,000) | (260,000) | (260,000) | (320,000) | (870,000) | วิชาการ |
|  | ค่ายวิชาการ | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 510,000 | วิชาการ |
|  | ค่ายคณิตคิดสนุก | - | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 | สาระคณิตฯ |
|  | ค่ายคอมพิวเตอร์ | - | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 45,000 | สาระการงานฯ |
|  | ค่ายภาษาอังกฤษ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | สาระต่างประเทศ |
|  | ค่ายดนตรีสากล | - | 50,000 | - | 50,000 | 10,000 | สาระศิลปะ |
|  | ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | - | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 135,000 | สาระวิทย์ |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่  4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  |  |  | วิชาการ |
|  | กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 22,000 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | วิชาการ |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | (159,000) | (269,500) | (245,000) | (255,000) | (928,500) | วิชาการ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 57,000 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย | 5,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 75,000 | สาระภาษาไทย |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ | 6,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 61,000 | สาระคณิตฯ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ | 15,000 | 13,500 | 20,000 | 20,000 | 68,500 | สาระวิทย์ฯ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมฯ | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 57,000 | สาระสังคมฯ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาฯ | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 70,000 | สาระสุขศึกษา |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาศิลปะ | 15,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 85,000 | สาระศิลปะ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาการงานอาชีพ | 7,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 97,000 | สาระการงานฯ |
|  | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 12,5000 | สาระต่างประเทศ |
|  | กิจกรรมสอนซ่อม-เสริม | 1,000 | 1,600 | 5,000 | 5,000 | 12,600 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 165,000 | วิชาการ |
|  | กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 , ม.4 | 10,000 | 10,400 | 15,000 | 15,000 | 50,400 | วิชาการ |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง | (7,000) | (56,500) | (53,000) | (63,000) |  | วิชาการ |
|  | กิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพ -กิจกรรมย่อย อบรมวิชาชีพระยะสั้น -กิจกรรมย่อย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ -กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการทำโครงงานอาชีพ | 5,000 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |  | วิชาการ สาระการงานฯสาระการงานฯสาระการงานฯ |
|  | กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียง -กิจกรรมย่อย มุมเรียนรู้พอเพียง -กิจกรรมย่อย แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน | - | 37,000 | 30,000 | 30,000 |  | บริหารทั่วไป สาระสังคมฯ สาระการงานฯ |
|  | กิจกรรมแนะแนวอาชีพ | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |  | งานแนะแนว |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์ที่ 8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | (166,500) | (249,500) | (271,000) | (297,000) | (984,000) | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมอบรมการวิจัยในชั้นเรียน | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 20,000 | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมอบรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | - | 6,000 | - | 6,000 | 12,000 | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 370,000 | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมเชิดชูครูดี | 500 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมบำรุงขวัญและกำลังใจบุคลากร | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 42,000 | งานบุคคลากร |
|  | กิจกรรมส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 430,000 | งานบุคคลากร |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 9. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กระจายอำนาจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | (7,500) | (17,500) | (25,000) | (30,000) | (80,000) | งานวิชาการ |
|  | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 | งานวิชาการ |
|  | กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 34,000 | งานวิชาการ |
|  | กิจกรรมการนิเทศภายใน | 2,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | งานวิชาการ |
|  | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | (5,500) | (31,000) | (51,000) | (78,000) | 165,500 | งานกิจกรรมฯ |
|  | กิจกรรมส่งเสริมการสอนลูกเสือ-เนตรนารี | 2,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 47,000 | งานกิจกรรมฯ |
|  | กิจกรรมส่งเสริมการสอนชุมนุม | 1,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 101,000 | งานกิจกรรมฯ |
|  | กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา | - | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | งานกิจกรรมฯ |
|  | กิจกรรมการส่งเสริมการสอนแนะแนว | 2,500 | - | 3,000 | 3,000 | 8,500 | งานแนะแนว |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 10. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กระจายอำนาจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | (8,000) | (32,000) | (20,000) | (20,000) | (80,000) |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน | 5,000 | 22,000 | 10,000 | 10,000 | 47,000 | งานประกันฯ |
|  | กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 18,000 | งานแผน |
|  | กิจกรรมพัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | งานแผน |

เป้าประสงค์ที่ 11. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กระจายอำนาจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | (4,000) | (140,165) | (35,000) | (35,000) | (214,165) |  |
|  | กิจกรรมปรับปรุงงานสารบรรณ | 2,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 72,000 | งานธุรการ |
|  | กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร | - | 38,765 | 10,000 | 10,000 | 58,765 | งานบุคลากร |
|  | กิจกรรมพัฒนาระบบงานงบประมาณ | 2,000 | 45,000 | 10,000 | 10,000 | 67,000 | งานงบประมาณฯ |
|  | กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล | - | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 16,400 | งานทะเบียน |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 12. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 4. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา | โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนร่วมกันดูแลลูก | (20,000) | (32,500) | (40,000) | (50,000) | (142,500) | งานบริหารทั่วไป |
|  | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนา การศึกษา - กิจกรรมย่อยประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย ผู้ปกครอง - กิจกรรมย่อยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - กิจกรรมย่อย ประชุมสมาคมศิษย์เก่า | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 57,000 | งานกิจการ น.ร. |
|  | กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน - กิจกรรมย่อย จัดทำวารสาร "ใต้ร่มไพศาล" - กิจกรรมย่อย เช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.psp.net - กิจกรรมย่อยบริการความรู้สู่ชุมชน (วิทยุชุมชน) - กิจกรรมย่อย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมย่อย ยุวทูตประชาสัมพันธ์ | 10,000 | 20,500 | 25,000 | 30,000 | 85,500 | งานประชาสัมพันธ์ |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 13.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 6.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | โครงการสถานที่น่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เอื้ออำนวย | (35,000) | (385,000) | (440,000) | (490,000) | (1,350,000) | งานอาคารฯ |
|  | กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่าย ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ - กิจกรรมย่อย ปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่าย - กิจกรรมย่อย ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ - กิจกรรมย่อย ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ - กิจกรรมย่อย สนามกีฬา - กิจกรรมย่อย ปรับปรุงห้องเทคโนโลยีฯ - กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบเสียงตามฯ - กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ | 25,000 | 35,0000 | 40,0000 | 450,000 | 1,225,000 | งานอาคารฯ กลุ่มสาระฯ |
|  | กิจกรรม 5 ส - กิจกรรมย่อย สวนสวยโรงเรียนงาม - กิจกรรมย่อย ประกวดห้องเรียนสวย สะอาด บรรยากาศวิชาการ - กิจกรรมย่อย รักษ์โรงเรียน รักษ์โลก - กิจกรรมย่อย ขยะทอง (ธนาคารขยะ) - กิจกรรมย่อย รณรงค์เด็กดีมีวินัย - กิจกรรมย่อย สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ | 10,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 125,000 | งานกิจการฯ |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 14. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 4. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา | โครงการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ | (368,500) | (496,380) | (550,000) | (694,000) | (2,108,880) |  |
|  | กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต | 80,000 | 9,6080 | 100,000 | 200,000 | 476,080 |  |
|  | กิจกรรมมุมแห่งการเรียนรู้ (ในห้องเรียน) | - | 1,800 | 18,000 | 36,000 | 55,800 |  |
|  | กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วโรงเรียน | - | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 36,000 |  |
|  | กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ | 120,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 700,000 |  |
|  | กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 150,000 | 177,000 | 180,000 | 200,000 | 707,000 |  |
|  | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 12,000 | 26,500 | 30,000 | 30,000 | 98,500 |  |
|  | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย | 6500 | 9000 | 10000 | 10000 | 35500 |  |
|  | โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน | (57,500) | (65,000) | (80,000) | (80,000) | (282,500) |  |
|  | กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน - กิจกรรมย่อย การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา - กิจกรรมย่อย “พลเมืองอาเซียน” | 7,500 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 82,500 |  |
|  | กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน - กิจกรรมย่อย จัดจ้างวิทยากรภาษาอังกฤษ - กิจกรรมย่อยMorning News - กิจกรรมย่อย English Conner - กิจกรรมย่อยEnglish Speaking Day | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,0000 |  |

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค | โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา | (320,000) | (396,500) | (424,000) | (425,000) | (1,565,500) | งานวิชาการ |
|  | กิจกรรมบริการรถรับส่งนักเรียน | 240,000 | 320,000 | 344,000 | 344,000 | 1,248,000 | งานแผนฯ |
|  | กิจกรรมทุนเพชรไพศาล | 48,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 228,000 | งานแนะแนว |
|  | กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ | 2,500 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 15,500 | งานแนะแนว |
|  | กิจกรรมแนะแนวรับสมัครเข้าศึกษา ม.1 ม.4 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 15,000 | งานแนะแนว |
|  | กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 11,000 | งานแนะแนว |
|  | กิจกรรมวันเกียรติยศ (ปัจฉิมนิเทศ) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 30,000 | งานวิชาการ |

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 16. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มเติม

| กลยุทธ์ | โครงการ กิจกรรม | ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี55 | ปี56 | ปี57 | ปี58 | รวม 55-58 |  |
| กลยุทธ์ที่ 4. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพนักเรียน | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 16,000 | งานงบประมาณฯ |